## Лист1
Перечень практических мероприятий по штабной тренировке на 6 октября 2021 года.
№ п/п | Наименование выполняемых практических мероприятий | Место проведения | Время проведения | Привлекаемые силы и средства |  | Ответственный |  |  | Примечание
|  |  |  | чел | тех | ФИО | должность | телефон
г. Тюмень
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | ул. Первомайская, 20,к. 804; | 9.00 - 15.00 | 12 |  | Кухарук Р.Н. | Глава города Тюмени
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | ул. Кирова 12/2, каб. 1; |  | 4 |  | Конышев А.Г. | Председатель комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 453532
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку | ул. Первомайская, 20,к. 804; |  | 12 |  | Кухарук Р.Н. | Глава города Тюмени
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | МКУ ЕЦОР |  | 1 |  | Кузьмин А.П. | Спец. 1 категории комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 460127
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | ПАО «Фортум» - энергосистема «Западная Сибирь», Широтная, 200 и ООО «Тюмень Водоканал», ул. Метелевская, 12; |  | 20 | 2 | Ткачев И.В. | Нач. ООР ДБЖ АГТ | 453531
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | ул. Первомайская, 20,к. 804; |  | 13 |  | Безгодов Д.Н. | Главный специалист комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 460127
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | ул. Первомайская, 20,к. 804; |  | 20 | 0 | Хавкина Е.В. | Спец. 1 категории комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 510449
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | ул. Первомайская, 20,к. 804; |  | 16 |  | Закирова Н.Н. | Главный специалист комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 510589
9. | Проведение мероприятий по эвакуации в организациях, отнесенных к категориям по ГО* | Ж/Д станция "Войновка" Свердловской дирекции управления движением филиала ОАО "РЖД", |  | 20 | 0 | Хавкина Е.В. | Спец. 1 категории комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 510449
г.Тюмень, ул. Станционная, д.50
11. | Развертывание сборных эвакуационных пунктов на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне* | СЭП 205 МАОУ лицей № 81 города Тюмени, пр-д Шаимский, 8а (ОСНОВНОЙ) |  | 60 |  | Хавкина Е.В. | Спец. 1 категории комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 510449
СЭП 207 МАОУ СОШ № 52 города Тюмени, ул. Хамити Ярми, 13 (ДОПОЛИТЕЛЬНЫЙ)
12. | Развертывание пунктов посадки на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне* | СЭП 205 МАОУ лицей № 81 города Тюмени, пр-д Шаимский, 8а (ОСНОВНОЙ) |  | 60 |  | Хавкина Е.В. | Спец. 1 категории комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 510449
СЭП 207 МАОУ СОШ № 52 города Тюмени, ул. Хамити Ярми, 13 (ДОПОЛИТЕЛЬНЫЙ)
16. | Развертывание постов радиационного, химического и биологического наблюдения* | Ж/Д станция "Войновка" Свердловской дирекции управления движением филиала ОАО "РЖД", |  | 4 |  | Безгодов Д.Н. | Главный специалист комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 460127
г.Тюмень, ул. Станционная, д.50
19. | Развертывание санитарно-обмывочных пунктов* | ООО «МДС» |  | 21 |  | Безгодов Д.Н. | Главный специалист комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 460127
город Тюмень, ул. Мира, 1
20. | Развертывание станций специальной обработки одежды * | ООО «МДС» |  | 21 |  | Безгодов Д.Н. | Главный специалист комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 460127
город Тюмень, ул. Мира, 1
21. | Развертывание станций обеззараживания техники* | АО «ТПАТП № 1 , ул. Республики, 206 |  | 21 | 2 | Безгодов Д.Н. | Главный специалист комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 460127
25. | Приведение в готовность защитного сооружения гражданской обороны* | ПАО «Фортум» - энергосистема «Западная Сибирь», Широтная, 200 ; |  | 10 |  | Безгодов Д.Н. | Главный специалист комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 460127
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | ул. Первомайская, 20,к. 804; |  | 16 |  | Закирова Н.Н. | Главный специалист комитета ГО и ЧС ДБЖ АГТ | 510589
27. | Направление оперативных групп в районы проведения комплексных учений* | ПАО «Фортум» - энергосистема «Западная Сибирь», Широтная, 200 ; |  | 3 | 1 | Ткачев И.В. | Нач. ООР ДБЖ АГТ | 453531
28. | Развертывание подвижных пунктов управления* | ПАО «Фортум» - энергосистема «Западная Сибирь», Широтная, 200 ; |  | 3 | 1 | Ткачев И.В. | Нач. ООР ДБЖ АГТ | 453531
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, для территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне с указанием темы учения) | ПАО «Фортум» - энергосистема «Западная Сибирь», Широтная, 200, «Действия сил и средства объектового звена территориальной подсистемы РСЧС, ПАО «Фортум» по защите от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного характера на ТЭЦ-2, проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварии» |  | 50 | 1 | Ткачев И.В. | Нач. ООР ДБЖ АГТ | 453531
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) | ООО «Тюмень Водоканал», ул. Метелевская, 12;«Действия сил и средства объектового звена территориальной подсистемы РСЧС ООО «Тюмень Водоканал» по защите от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Метелевских водоочистных сооружений, проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварии» |  | 20 | 2 | Ткачев И.В. | Нач. ООР ДБЖ АГТ | 453531
ИТОГО |  |  |  | 407 | 9
г. Тобольск
1 | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3 Административные здания объектов экономики (далее, - ОЭ) | 9.00 - 15.00 | 17 | - | Зверев Геннадий Николаевич. Шишкин Михаил Николаевич. Руководители объектов экономики. | Зам. Главы города. Директор МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». Руководители ОЭ. | 8(3456) 22-09-46, 22-68-70 доб.201
2 | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | 10 мкр, д. 3Б/1, Тобольск. МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» |  | 17 | - | Зверев Геннадий Николаевич. Руководители объектов экономики. | Зам. Главы города. Руководители ОЭ. | 8(3456) 24-67-04
3 | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3 Административные здания ОЭ |  | 17 | - | Зверев Геннадий Николаевич. Руководители объектов экономики. | Зам. Главы города. Руководители ОЭ. | 8(3456) 22-09-46
4 | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» |  | 3 | 1 | Шлыков Юрий Александрович | Начальник ЕДДС | 8(3456) 22-68-70 доб. 104
5 | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» |  | 60 | 7 | Рзаев Турал Игбал оглы | Инженер по привлечению сил и средств МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 22-68-70 доб. 501
6 | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3 Административные здания ОЭ |  | 15 | - | Зверев Геннадий Николаевич. Рзаев Турал Игбал оглы. Руководители объектов экономики. | Зам. Главы города. Инженер по привлечению сил и средств МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». Руководители ОЭ. | 8(3456) 22-09-46 22-68-70 доб. 501
7 | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» ОЭ |  | 13 | - | Зубова Яна Степановна. Логинов Александр Игнатьевич. Руководители ОЭ. | Первый зам. Главы города. Начальник отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». Руководители ОЭ. | 8(3456) 22-09-46 22-68-70 доб. 502
8 | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3 Административные здания ОЭ |  | 16 | - | Зверев Геннадий Николаевич. Руководители объектов экономики. | Зам. Главы города. Руководители ОЭ. | 8(3456) 22-09-46
9 | Проведение мероприятий по эвакуации в организациях, отнесенных к категориям по ГО* | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3 Административные здания ОЭ |  | 63 | 2 | Зубова Яна Степановна. Логинов Александр Игнатьевич. Руководители ОЭ. | Первый зам. Главы города, Начальник отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска», Руководители ОЭ. | 8(3456) 22-09-46 22-68-70 доб. 502
10 | Направление оперативных групп на приведение в готовность запасных пунктов управления* | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» |  | 5 | 1 | Панкратов Сергей Зиновьевич | Начальник отдела ПиЭР МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 22-68-70 доб. 501
11 | Развертывание сборных эвакуационных пунктов на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне* | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3 Административные здания ОЭ |  | 63 | 2 | Зубова Яна Степановна. Логинов Александр Игнатьевич. Руководители ОЭ. | Первый зам. Главы города. Начальник отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». ПАТП. Полиция. ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова». Руководители ОЭ. | 8(3456) 22-09-46 22-68-70 доб. 502
12 | Развертывание пунктов посадки на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне* | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3 Административные здания ОЭ |  | 63 | 2 | Зубова Яна Степановна. Логинов Александр Игнатьевич. Руководители ОЭ. | Первый зам. Главы города. Начальник отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». ПАТП. Полиция. Руководители ОЭ. | 8(3456) 22-09-46 22-68-70 доб. 502
13 | Развертывание постов радиационного, химического и биологического наблюдения* | МО МВД России «Тобольский» |  | 3 | - | Шевченко Михаил Александрович. Логинов Александр Игнатьевич. | Капитан полиции МО МВД России «Тобольский». Начальник отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8-912-925-09-81 22-68-70 доб. 502
14 | Приведение в готовность подвижных пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (с вывозом не более 10 % средств индивидуальной защиты населения) * | г. Тобольск 4 мкр. д.42 |  | 6 | - | Иванова Ольга Николаевна. Логинов Александр Игнатьевич. | Уполномоченный на решение вопросов по ГОЧС Ростелеком. Начальник отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 24-20-80 22-68-70 доб. 502
15 | Развертывание санитарно-обмывочных пунктов* | ООО «Сфера Городская баня №2 |  | 7 | - | Полухина Мария Владимировна Логинов Александр Игнатьевич. | Директор городской бани №2. Начальник отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8-922-000-72-86, 22-68-70 доб. 502
16 | Развертывание станций специальной обработки одежды * | Тобольское ПАТП |  | 8 | - | Уполномоченный на решение вопросов ГОЧС ПАТП. Логинов Александр Игнатьевич. | Уполномоченный на решение вопросов по ГОЧС ПАТП. Начальник отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 25-36-27, 22-68-70 доб. 502
17 | Развертывание станций обеззараживания техники* | Тобольское ПАТП |  | 8 | - | Уполномоченный на решение вопросов ГОЧС ПАТП. Логинов Александр Игнатьевич. | Уполномоченный на решение вопросов по ГОЧС ПАТП. Начальник отдела РХБЗ МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 25-36-27, 22-68-70 доб. 502
18 | Развертывание подвижных пунктов питания* | ООО «Простор» |  | 6 | 1 | Новосёлов Сергей Александрович. Гоголева Ирина Витальевна. Панкратов Сергей Зиновьевич. | Зам. Нач-ка Департамента экономики. Начальник торгового отдела ООО «Простор». Начальник отдела ПиЭР МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 24-12-45, 25-76-24, 22-68-70 доб. 501
19 | Развертывание подвижных пунктов продовольственного снабжения* | ООО «Простор» |  | 4 | 1 | Новосёлов Сергей Александрович. Бизина Валентина Анатольевна. Панкратов Сергей Зиновьевич. | Зам. Нач-ка Департамента экономики. Зав. Произв-вом ООО «Простор». Начальник отдела ПиЭР МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 24-12-45, 25-34-71, 22-68-70 доб. 501
20 | Развертывание подвижных пунктов вещевого снабжения* | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3. |  | 4 | 1 | Новосёлов Сергей Александрович. Муханова Татьяна Алексеевна Панкратов Сергей Зиновьевич. | Зам. Нач-ка Департамента экономики. ИП Муханова Татьяна Алексеевна. Начальник отдела ПиЭР МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 24-12-45, 25-01-37, 22-68-70 доб. 501
21 | Приведение в готовность защитного сооружения гражданской обороны* | ООО «ЗапСибНефтехим» |  | 4 | - | Остяков Олег Раисович. Рзаев Турал Игбал оглы. | Уполномоченный на решение вопросов по ГОЧС ООО «ЗапСибНефтехим». Инженер по привлечению сил и средств МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 39-80-00, 22-68-70 доб. 502
22 | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3 Административные здания ОЭ, привлечённых к ТСУ |  | 27 | 1 | Зверев Геннадий Николаевич. Шишкин Михаил Николаевич. Руководители объектов экономики, отнесённых к категориям по ГО | Зам. Главы города. Директор МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» Руководители ОЭ. | 8(3456) 22-09-46, 22-68-70 доб. 201
23 | Направление оперативных групп в районы проведения комплексных учений* | МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» |  | 5 | 1 | Панкратов Сергей Зиновьевич | Начальник отдела ПиЭР МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 22-68-70 доб. 501
24 | Развертывание подвижных пунктов управления* | ООО «ЗапСибНефтехим» |  | 7 | 1 | Панкратов Сергей Зиновьевич | Начальник отдела ПиЭР МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска». | 8(3456) 22-68-70 доб. 501
25 | Проведение комплексного учения с практическим развертыванием сил и средств на ООО «ЗапСибНефтехим». Содержание вводной: В 06.00 (мск) 06.10.2021 г. в ЕДДС г. Тобольска поступило сообщение о том, что в 8 км от города Тобольска на ООО «ЗапСибНефтехим» совершенн взрыв. В результате чего произошла авария: - разгерметизация хранилища хлора на объекте С-14. В результате чего произошло разрушение здания технологической установки. Тяжелые и средние разрушения получили 5 соседних зданий. По предварительным данным, число пострадавших достигает 26 человек, погибших 15 человек, под завалами может находится 11 человек. Кроме этого, в результате нарушения хранилища хлора (объект С-14) высокая вероятность химического заражения с возможной зоной до 1300 метров, что создает угрозу отравления хлором жителей мкр. Анисимово г. Тобольска. | Административное здание ООО «ЗапСибНефтехим» |  | 31 | 7 | Зверев Геннадий Николаевич. Шишкин Михаил Николаевич. Савин Геннадий Михайлович. Троценко Любовь Степановна. | Зам. Главы города. Директор МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска. Директор ОтиТБиООС ООО «ЗапСибНефтехим». Областная больница №3 г. Тобольск. | 8(3456) 22-09-46, 22-68-70 доб. 201 8(3456) 25-03-92
26 | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств. Содержание вводной: В 07.00 (мск) в ЕДДС г. Тобольска поступила информация , что на окраине г. Тобольск возникло 2 очага лесных пожаров общей площадью 14 га. Из-за усиления ветра площадь пожаров стремительно увеличивается и распространяется в направлении жилых домов, социально-значимых объектов, объектов экономики и инфраструктуры. | Администрация МО, ул. Аптекарская, 3. |  | 30 | 8 | Зверев Геннадий Николаевич. Шишкин Михаил Николаевич. Корытов Александр Владимирович. Троценко Любовь Степановна. | Зам. Главы города. Директор МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска. Начальник 8 ПСО ФПС ГПС по Тюменской области г. Тобольск. Областная больница №3 г. Тобольск. | 8(3456) 22-09-46, 22-68-70 доб. 201, 8(3456) 25-19-92, 8(3456) 25-03-92
27 | Проведение ТСУ на ООО «ЗапСибНефтехим». Содержание вводной: В 06.00 (мск) 06.10.2021 г. в ЕДДС г. Тобольска поступило сообщение о том, что на предприятии ООО «ЗапСибНефтехим» произошла авария, разрушение сепаратора FA-205, производство «Бутадиен» установка дегидрирования бутана (ДБО-2), в следствие чего произошло возгорание ГПВС с образованием воздушной ударной волны. В результате пострадало всего 26 человека, погибло 15 человек. | Административное здание ООО «ЗапСибНефтехим» |  | 28 | 6 | Зверев Геннадий Николаевич. Шишкин Михаил Николаевич. Савин Геннадий Михайлович. Троценко Любовь Степановна. | Зам. Главы города. Директор МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска. Директор ОтиТБиООС ООО «ЗапСибНефтехим». Областная больница №3 г. Тобольск. | 8(3456) 22-09-46, 22-68-70 доб. 201
ИТОГО |  |  |  | 530 | 42
г. Ишим
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Малый зал заседаний администрации города | 9.00 - 15.00 | 3 | - | Веренчук А.А. | Первый заместитель Главы города | 5-15-00 | -
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Ишима» |  | 2 | - | Чернов Е.Ю. | Начальник оперативного отдела | 7-96-54 | -
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Малый зал заседаний администрации города |  | 20 | - | Шишкин Ф.Б. | Глава города | 5-15-00 | -
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Ишима» |  | 3 | - | Рагозин В.В. | Начальник ЕДДС | 5-16-37 | -
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по ТО |  | 35 | 8 | Андриенко А.А. | Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Ишима» | 7-96-54 | -
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Малый зал заседаний администрации города |  | 20 | - | Веренчук А.А. | Первый заместитель Главы города | 5-15-00 | -
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Малый зал заседаний администрации города |  | 14 | - | Афонасьев О.В. | Заместитель Главы города по имуществу | 5-15-66 | -
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Малый зал заседаний администрации города |  | 20 | - | Шишкин Ф.Б. | Глава города | 5-15-00 | -
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | СК Локомотив |  | 14 | - | Афонасьев О.В. | Заместитель Главы города | 5-15-66 | -
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Малый зал заседаний администрации города |  | 20 | - | Шишкин Ф.Б. | Глава города | 5-15-00 | -
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование) ** по теме: «Действия руководящего и личного состава формирований ГО при ликвидации ЧС, вызванных прорывом дамбы в р-не СО Медик» | Территория города |  | 40 | 7 | Веренчук А.А. Андриенко А.А. | Первый заместитель Главы города Директор МКУ «У ГОЧС г.Ишима» | 5-15-00 7-96-54 | условно
31. | Проведение ТСУ по теме: «Действия руководящего и личного состава формирований ГО при ликвидации ЧС, вызванных аварией на водопроводных сетях» | АО Водоканал |  | 20 | 3 | Филимонов Е.И. Андриенко А.А. | Генеральный директор АО «Водоканал» Директор МКУ «У ГОЧС г.Ишима» | 2-36-40 7-96-54 | -
ИТОГО |  |  |  | 211 | 18
г. Ялуторовск
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация города Ялуторовска | 9.00 - 15.00 | 10 | 2 | Яхин Тимур Зинурович Моркуносова Марина Владмировна | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации г. Ялуторовска Начальник ЕДДС | 8(34535)3-27-53 8(34535)2-06-18
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Администрация города Ялуторовска |  | 10 | 0 | Яхин Тимур Зинурович Моркуносова Марина Владмировна | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации г. Ялуторовска Начальник ЕДДС | 8(34535)3-27-53 8(34535)2-06-18
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация города Ялуторовска |  | 10 | 0 | Яхин Тимур Зинурович Моркуносова Марина Владмировна | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации г. Ялуторовска Начальник ЕДДС | 8(34535)3-27-53 8(34535)2-06-18
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Администрация города Ялуторовска |  | 4 | 0 | Яхин Тимур Зинурович Моркуносова Марина Владмировна | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации г. Ялуторовска Начальник ЕДДС | 8(34535)3-27-53 8(34535)2-06-18
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | МО МВД России "Ялутровский" |  | 11 | 1 | Толмачев Дмитрий Владимирович | Старший инспектор ОН МО МВД России "Ялуторовский" | 8(34535)3-57-59
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация города Ялуторовска |  | 9 | 0 | Шамкина Валентина Васильевна (председатель комиссии ПУФ) Чижов Виталий Валерьевич | Председатель комитета по экономике и развитию предпринимательства Администрации г. Ялуторовска Начальник сектора по размещению муниципальных заказов Администрации г. Ялуторовска | 8(34535)2-01-72 8(34535)3-16-37
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация города Ялуторовска |  | 18 | 0 | Губачева Ольга Алексеевна (председатель ЭПК) | Заместитель Главы города | 8(34535)2-02-28
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация города Ялуторовска |  | 12 | 0 | Аграфенин Федор Геннадьевич (заместитель председателя КЧС) Яхин Тимур Зинурович (секретарь комиссии) | Заместитель Главы города Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации г. Ялуторовска | 8-902-812-02-10 8(34535)3-27-53
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | МАОУ «СОШ № 4» города Ялуторовска |  | 10 | 1 | Поздеева Светлана Владимировна Яхин Тимур Зинурович | Директор МАОУ «СОШ № 4» г. Ялуторовска Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Ялуторовска | 8(34535) 3-27-53; 8-919-924-54-64
14. | Развертывание пунктов высадки ** | МАУДО г. Ялуторовска «Детский сад № 5» |  | 10 | 1 | Скоропадская Наталья Арсентьевна Яхин Тимур Зинурович | Директор МАУДО г. Ялуторовска «Детский сад №5» Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации г. Ялуторовска | 8(34535) 3-27-53; 8-919-924-54-64
15. | Подготовка районов размещения эваконаселения ** | Администрация города Ялуторовска |  | 10 | 0 | Губачева Ольга Алексеевна (председатель ЭПК) Яхин Тимур Зинурович | Заместитель Главы города Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации г. Ялуторовска | 8(34535)2-02-28 8-919-924-54-64
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертывания сил и средств (Тема: "Действия руководящего состава, КЧС, л/с формирований НФГО, работников по сигналам оповещения ГО") | МО МВД России "Ялуторовский" |  | 25 | 10 | Толмачев Дмитрий Владимирович | Старший инспектор ОН МО МВД России "Ялуторовский" | 8(34535)3-57-59
31. | Проведение ТСУ без практического развертывания сил и средств (Тема: "Действия личного состава по оповещению и сбору при ЧС") | ГБУЗ ТО "Областная больница №23" |  | 52 | 3 | Горбачев Михаил Валерьевич | Главный врач ГБУЗ ТО "Областная больница № 23" | 8(34535)3-71-70
ИТОГО |  |  |  | 191 | 18
Абатский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация Абатского МР, с. Абатское, ул. Ленина, 10 | 9.00 - 15.00 | 3 | 1 | Пантелеев Олег Юрьевич | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | 89220481028
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Администрация Абатского МР, с. Абатское, ул. Ленина, 10 |  | 4 | 0 | Никитин Дмитрий Геннадьевич | Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС | 89224821670
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация Абатского МР, с. Абатское, ул. Ленина, 10 |  | 15 | 0 | Васильев Игорь Юрьевич | Глава района | 89220481023
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Администрация Абатского МР, с. Абатское, ул. Ленина, 10 |  | 11 | 0 | Быструшкина Людмила Александровна | Начальник ЕДДС | 83455652001
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | Территория организаций участвующих в смотре |  | 67 | 27 | Пантелеев Олег Юрьевич | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | 89220481028
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация Абатского МР, с. Абатское, ул. Ленина, 10 |  | 11 | 0 | Гордейчик Елена Владимировна | Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования | 89526893097
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация Абатского МР, с. Абатское, ул. Ленина, 10 |  | 14 | 0 | Агешина Татьяна Анатольевна | Заместитель Главы | 89088704188
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация Абатского МР, с. Абатское, ул. Ленина, 10 |  | 15 | 0 | Васильев Игорь Юрьевич | Глава района | 89220481023
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | ПЭП № 5, с. Старая Маслянка, ул. 60 лет СССР, 53, Старо-маслянская СОШ |  | 18 | 0 | Шалягин Андрей Юрьевич | Директор школы | 89199321040
14. | Развертывание пунктов высадки ** | с. Старая Маслянка, ул. 60 лет СССР, 53, Старо-маслянская СОШ |  | 6 | 2 | Шалягин Андрей Юрьевич | Директор школы | 89199321040
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация Абатского МР, с. Абатское, ул. Ленина, 10 |  | 12 | 0 | Васильев Игорь Юрьевич | Глава района | 89220481023
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** Тема: В 10.00 06.10.2021 патрульный самолёт Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов сообщил в Абатское лесничество информацию о том, что в 1,5 км северо-восточнее д. Смоленка возникло 2 очага лесных пожаров общей площадью 60 га. Площадь пожаров стремительно увеличивается и распространяется в направлении жилых домов и инфраструктуры д. Смоленка. Имеется угроза переброса огня на здания и сооружения населенного ункта и отравление продуктами горения проживающего на этой территории населения. В зону ЧС попадают 31 жилых дома, с населением 81 человек. Метеоусловия: переменная облачность, температура воздуха + 15оС, ветер северо-восточный – 15 м/с, с порывами до 20 м/с. | Администрация Абатского МР, с. Абатское, ул. Ленина, 10 |  | 22 | 5 | Васильев Игорь Юрьевич | Глава района | 89220481023
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения)
| Тема: «Действия органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС при возникновении техногенных ЧС». | Филиал №1 Абатская рай. больница ГБУЗ ТО «Областная больница №4», с. Абатское, ул. Ленина, д. 37 |  | 6 | 2 | Лагунов Юрий Александрович | Заведующий филиалом № 1 Абатская районная больница | 83455641192
| Тема: «Организация и проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации аварии силового трансформатора на КТП № 386А». | Абатский РЭС Ишимского ТПО филиала АО «Россети Тюмень» с. Абатское, ул. Дорожная, 17. |  | 8 | 2 | Молоков Александр Юрьевич | Директор Абатского РЭС | 89044919203
| Тема: «Тушение пожара и проведение спасательных работ». | 130 ПСЧ с. Абатское, ул. 50 лет Октября, 39 |  | 6 | 2 | Попов Владислав Викторович | Начальник 130 ПСЧ | 89222642693
| Тема: «Организация работы автоколонны по эвакуации людей в безопасные районы». | ООО «Абатское ПАТП с. Абатское, ул. Ленина, д. 37 |  | 6 | 3 | Паршин Александр Николаевич | Директор ООО «Абатское ПАТП» | 83452919203
| Тема: «Действие лесопожарной команды при ликвидации природных пожаров, угрожающих населенным пунктам и ее взаимодействие со службой пожаротушения». | Абатский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», д. Смоленка |  | 10 | 4 | Архипов Александр Анатольевич | Директор Абатского филиала ГБУ ТО «Тюменская | 89821302623
ИТОГО |  |  |  | 234 | 48
Армизонский МР
1. | Проведение мероприятий по сбору и постановке задач в ходе штабной тренировке | ЕДДС района | 9.00 - 15.00 | 2 |  | Сараева Светлана Викторовна | оперативный дежурный ЕДДС | 8(34547)2-37-57
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | ЕДДС района |  | 3 |  | Беликов Владимир Владимирович | Начальник ЕДДС | 8(34547)2-39-99
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку | Администрация района |  | 12 |  | Робканов Александр Викторович | Глава района | 8(34547)2-42-57
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | ЕДДС района |  | 3 |  | Беликов Владимир Владимирович | Начальник ЕДДС | 8(34547)2-39-99
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (НФГО) | Организации НФГО района |  | 40 | 9 | Жураев Константин Шукруллович | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34547)2-45-37
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация района |  | 10 |  | Паутова Ирина Геннадьевна | Заместитель Главы района | 8(34547)2-31-48
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация района |  | 14 |  | Робканов Александр Викторович | Глава района | 8(34547)2-42-57
9. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, для территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне с указанием темы учения) | с. Армизонское |  | 14 |  | Жураев Константин Шукруллович | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34547)2-45-37
10. | Проведение ТСУ (Лесной пожар) | с. Армизонское |  | 20 | 5 | Жураев Константин Шукруллович | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34547)2-45-37
11. | Развертывание ПЭП | Администрация Красноорловского сельского поселения |  | 7 | 0 | Богданова Ирина Анатольевна | Глава поселения | 8(34547)34293
12. | Развертывание пунктов высадки | Территория возле администрации Красноорловского сельского поселения |  | 2 | 0 | Богданова Ирина Анатольевна | Глава поселения | 8(34547)34293
13. | Подготовка районов размещения эваконаселения | с. Красноорловское |  | 5 | 0 | Богданова Ирина Анатольевна | Глава поселения | 8(34547)34293
ИТОГО |  |  |  | 132 | 14
Аромашевский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Основной пункт руководителя ГО района, председателя КЧС и ОПБ района, с. Аромашево, ул. Ленина, 166 | 9.00 - 15.00 | 3 | 1 | Власов И.А., Нагаев С.С., Семенова Е.А. | глава района, специалист сектора ГОЧС района, начальник ЕДДС | 8(34545) 2-30-46, 2-26-01, 2-12-00
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Помещение ЕДДС района, с. Аромашево, ул. Ленина, 166 |  | 4 | 0 | Нагаев С.С., Семенова Е.А. | специалист сектора по ГОЧС района, начальник группы контроля | 8(34545) 2-26-01, 2-12-00
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Основной пункт руководителя ГО района, председателя КЧС и ОПБ района, с. Аромашево, ул. Ленина, 166 |  | 36 | 1 | Власов И.А. Нагаев С.С., | Глава района, специалист сектора ГОЧС района | 8(34545) 2-30-46, 2-26-01,
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Пункт управления запуском эл. сирен, с. Аромашево, ул. Ленина, 166 пункт управления СЦО, ЛТЦ по Аромашевскому району Ишимского МЦЭТ ФТК ПАО «Ростелеком», с. Аромашево, ул. Школьная, 6 |  | 3 | 0 | Нагаев С.С., Семенова Е.А., Горяйнов С.А. | специалист сектора по ГОЧС района, начальник службы оповещения и связи, начальник Аромашевского ЛКЦ Ишимского ТПО филиала ПАО «Ростелеком» | 8(34545) 2-26-01, 2-12-00
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО ( НФГО) | Территория 150ПСЧ ФПС ГУ МЧС России по Тюменской области, с. Аромашево, ул. Механизаторская, 11»а» |  | 146 | 26 | Власов И.А. Нагаев С.С., | Глава района, специалист сектора ГОЧС района | 8(34545) 2-30-46, 2-26-01,
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация Аромашевского муниципального района, с. Аромашево, ул. Ленина, 166 |  | 10 | 0 | Анаприюк А.А. | председатель ЭПК района | 8(34545) 2-30-06
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация Аромашевского муниципального района, с. Аромашево, ул. Ленина, 166 |  | 15 | 0 | Власов И.А. Нагаев С.С., | председатель КЧС и ОПБ района, секретарь КЧС и ОПБ района | 8(34545) 2-30-46, 2-26-01,
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | ПЭП № 1 с. Аромашево, ул. Октябрьская, 35 МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» |  | 11 | 0 | Алферова Т.М. | директор МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого», начальник ПЭП № 1 | 8(34545) 2-30-06
14. | Развертывание пунктов высадки ** | территория МАОУ Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» , с. Аромашево, ул. Ленина, 35 |  | 6 | 1 | Алферова Т.М. | директор МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого», начальник ПЭП № 1 | 8(34545) 2-30-06
15. | Подготовка районов размещения эваконаселения ** | Территория с. Аромашево |  | 6 | 1 | Пятилетов И.Н. | первый заместитель главы района | 8(34545) 2-20-38
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Основной пункт председателя КЧС и ОПБ района, с. Аромашево, ул. Ленина, 166 |  | 36 | 0 | Власов И.А. Нагаев С.С., | Глава района, специалист сектора ГОЧС района | 8(34545) 2-30-46, 2-26-01,
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** | КШТ на тему: «Организация управления и взаимодействия органов управления района по ГОЧС и МЗ ТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванной техногенной аварией (обрушение автомобильного моста из-за разрушений конструктивных элементов моста» |  | 124 | 11 | Власов И.А. Нагаев С.С., | Глава района, специалист сектора ГОЧС района | 8(34545) 2-30-46, 2-26-01,
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) | ТСТ на тему: «Организация взаимодействия оперативных служб при проведении АС и ДНР при ликвидации аварии на объекте электроснабжения в д. Чигарева» |  | 16 | 4 | Пятилетов И.Н., Денисов Е.В. | Первый заместитель главы района, начальник Аромашевских РЭС, Ишимского ТПО АО Россети» | 8(34545) 2-20-38,2-30-66
ИТОГО |  |  |  | 289 | 45
Бердюжский МР
1. | Доведение сигналов до руководящего состава гражданской обороны | Администрация района, | 9.00 - 15.00 | 3 | 0 |  | СОД ЕДДС | (112),
|  | с. Бердюжье, | [5 empty] | 8(34554)
|  | ул. Крупской, 1 | [5 empty] | 2-20-32,
[7 empty] | СОД ЕДДС | 2-11-57(ф)
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Места постоянного размещения, |  | 2 | 0 | Кузнецов Андрей Николаевич | Заведующий сектором ГО и ЧС — руководитель группы | 8(34554)
|  | с. Бердюжье, | [5 empty] | 2-18-25
ул. Крупской, 1
3. | Проведение мероприятий по сбору и постановке задач в ходе штабной тренировки | Администрация района, |  | 16 | 6 | Никитин Андрей Александрович | Первый заместитель главы района | 8(34554)
|  | с. Бердюжье, | [5 empty] | 2-22-80
ул. Крупской, 1
4. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку | Администрация района, |  | 16 | 6 | Рейн Виктор Александрович, | Глава района — руководитель ГО | 8(34554)
2-24-00
[6 empty] | Никитин Андрей Александрович | Первый заместитель главы района
2-22-80
5. | Участие в селекторных совещаниях, проводимых руководителем тренировки | Администрация района, |  | 3 | 0 | Рейн Виктор Александрович, | Глава района — руководитель ГО | 8(34554)
|  | с. Бердюжье, |  |  |  |  | Первый заместитель главы района | 2-24-00
|  | ул. Крупской, 1 |  |  |  | Никитин Андрей Александрович, | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО
2-22-80
Кузнецов Андрей Николаевич
2-18-25
6. | Проверка готовности систем связи и оповещения (без запуска звуковых средств оповещения и электросирен) | Места постоянного размещения |  | 11 | 1 | Кузнецов Андрей Николаевич, | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО | 8(34554)
[7 empty] | Начальник ЕДДС | 2-18-25
Шунькова
[6 empty] | Елена |  | 1957-11-02
[6 empty] | Геннадьевна, | Начальник 151 ПСЧ ФПС
[6 empty] | Топтун Дмитрий Викторович | Главы сельских поселений
2-18-88 (01)
7. | Смотры готовности сил и средств ГО (НАСФ, НФГО) | Места постоянного размещения |  | 16 | 12 | Никитин Андрей Александрович, | Первый заместитель главы района, | 8(34554)
[7 empty] | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО | 2-22-80,
[6 empty] | Кузнецов Андрей Николаевич | Начальник 151 ПСЧ ФПС
[6 empty] | Топтун Дмитрий Викторович |  | 2-18-25,
2-18-88
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ, ЭПК, ПУФ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация района, |  | 32 | 12 | Никитин Андрей Александрович | Первый заместитель главы района, | 8(34554)
|  | с. Бердюжье, | [5 empty] | 2-22-80,
|  | ул. Крупской, 1 |  |  |  |  | Заместитель главы района по социальным вопросам,
[6 empty] | Шпакович Ольга Ивановна, | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО
2-25-08,
Кузнецов Андрей Николаевич
2-18-25
9. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов | с. Бердюжье |  | 25 | 3 | Шпакович Ольга Ивановна | Заместитель главы района по социальным вопросам, | 8(34554)
[7 empty] | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО | 2-25-08,
Кузнецов Андрей Николаевич
2-18-25
10. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация района, |  | 12 | 6 | Никитин Андрей Александрович, | Первый заместитель главы района, | 8(34554)
|  | с. Бердюжье, |  |  |  |  | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО | 2-22-80,
|  | ул. Крупской, 1 |  |  |  | Кузнецов Андрей Николаевич
2-18-25
11. | Проведение КШУ (по одному за район, с указанием темы учения) без практического развертывания сил и средств Совершенствование теоретических и практических навыков руководящего состава и органов управления ГО районного звена РСЧС в принятии решений и планировании действий сил и средств при проведении комплекса мероприятий по защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при угрозе и возникновении ЧС | Администрация района, |  | 20 | 7 | Никитин Андрей Александрович | Первый заместитель главы района, | 8(34554)
|  | с. Бердюжье, | [5 empty] | 2-22-80,
|  | ул. Крупской, 1 |  |  |  |  | Заместитель главы района по социальным вопросам,
[6 empty] | Шпакович Ольга Ивановна, | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО
2-25-08,
Начальник 151 ПСЧ ФПС
Кузнецов Андрей Николаевич
2-18-25,
Топтун Дмитрий Николаевич
2-18-88
12. | Проведение ТСУ (на объектах): «Действия сил и средств аварийно-спасательных формирований ЖКХ ИП Лоось при угрозе возникновения ЧС на водозаборе оз. Становое с. Бердюжье» | Места проведения практических мероприятий |  | 16 | 8 | Кузнецов Андрей Николаевич, | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС | 8(34554)
2-18-25,
ЖКХ
[6 empty] | Лоось Алексей Валерьевич | ИП Лоось Т.И.
2-19-82
ИТОГО 12 |  | - | - | 172 | 61 | - | - | - | -
Вагайский МР
| Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Зал администрации района | 9.00 - 15.00 | 20 | 5 | Ильин Михаил Николаевич | Начальник ЕДДС | 8(34539)2-30-95
| Приведение в готовность и организация работы групп контроля | ЕДДС |  | 3 | 1 | Ильин Михаил Николаевич | Начальник ЕДДС | 8(34539)2-30-95
| Проведение совещания по постановке задач на тренировку | Зал администрации района |  | 20 | 5 | Камалов Файсулла Сафиуллович | Зам. главы района | 8(34539)2-32-23
| Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | В местах установки |  | 19 | 0 | Главы сельских поселений | Главы сельских поселений
| Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | с.Вагай, площадь по улице Советская |  | 49 | 15 | Камалов Файсулла Сафиуллович | Зам. главы района | 8(34539)2-32-23
| Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Кабинет председателя комиссии |  | 11 | 1 | Сидоренко Сергей Михайлович | Зам. главы района | 8(34539)2-31-81
| Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Кабинет председателя комиссии |  | 15 | 1 | Сидоренко Сергей Михайлович | Зам. главы района | 8(34539)2-32-47
| Проведение заседания КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Зал администрации района |  | 20 | 3 | Сунгатулин Рамай Фаридович | Глава района | 8(34539)2-32-41
| Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | Администрация Первовагайского СП |  | 13 | 1 | Баев Николай Александрович | Начальник отдела по управлению территорией | 8(34539)2-35-40
| Развертывание пунктов высадки ** | Администрация Первовагайского СП |  | 10 | 3 | Баев Николай Александрович | Начальник отдела по управлению территорией | 8(34539)2-35-40
| Подготовка районов размещения эваконаселения ** | Администрация Первовагайского СП |  | 3 | 1 | Баев Николай Александрович | Начальник отдела по управлению территорией | 8(34539)2-35-40
| Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств Угроза перехода лесного пожара на жилые дома п.Заречный | Администрация района |  | 48 | 8 | Камалов Файсулла Сафиуллович | Председатель КЧС и ОПБ района | 8(34539)2-32-23
| Проведение ТСУ КЦСОН Тема: «Действия персонала при пожаре. Организация эвакуации персонала и временно проживающих» | КЦСОН |  | 31 | 4 | Волкова Алена Игоревна, | Директор КЦСОН, | 8(34539)2-34-80
|  | с.Вагай. ул. Семакова 70 |  |  |  | Имамбаев Ермек Асылкетович | Начальник 153 ПСЧ с.Вагай
8(34539)2-31-99
ИТОГО |  |  |  | 262 | 48
Викуловский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация Викуловского МР, с. Викулово, ул. Ленина, 2 | 9.00 - 15.00 | 3 | 1 | Камерцель Вадим Петрович | Начальник сектора по ГО и ЧС | 89048891150
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Администрация Викуловского МР, с. Викулово, ул. Ленина, 2 |  | 4 | 0 | Шулепова Ольга Валерьевна | Начальник ЕДДС | 89523449084
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация Викуловского МР, с. Викулово, ул. Ленина, 2 |  | 15 | 0 | Криволапов Александр Сергеевич | Глава района | 89026230063
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | ЕДДС Викуловского МР, с. Викулово, ул. Ленина, 2 |  | 6 | 0 | Шулепова Ольга Валерьевна | Начальник ЕДДС | 89523449084
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | Территория организаций участвующих в смотре |  | 67 | 27 | Камерцель Вадим Петрович | Начальник сектора по ГО и ЧС | 89048891150
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация Викуловского МР, с. Викулово, ул. Ленина, 2 |  | 9 | 0 | Черняков Андрей Иванович | Заместитель главы района начальник управления сельского хозяйства | 89088760027
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация Викуловского МР, с. Викулово, ул. Ленина, 2 |  | 14 | 0 | Ярославцева Надежда Яковлевна | Начальник отдела экономики и прогнозирования | 89088750521
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация Викуловского МР, с. Викулово, ул. Ленина, 2 |  | 22 | 0 | Криволапов Александр Сергеевич | Глава района | 89026230063
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | МАОУ Викуловская СОШ №1, с. Викулово, ул. Кузнецова, д.33. |  | 18 | 0 | Лотов Андрей Александрович | Директор школы | 89088760019
14. | Развертывание пунктов высадки ** | МАОУ Викуловская СОШ №1, с. Викулово, ул. Кузнецова, д.33. |  | 6 | 2 | Лотов Андрей Александрович | Директор школы | 89088760019
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация Викуловского МР, с. Викулово, ул. Ленина, 2 |  | 22 | 0 | Криволапов Александр Сергеевич | Глава района | 89026230063
30. | Проведение командно-штабного учения без Проведение КШУ по теме: «Действия органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС при возникновении техногенных ЧС». | Администрация Викуловского МР, с. Викулово, ул. Ленина, 2 |  | 22 | 5 | Криволапов Александр Сергеевич | Глава района | 89026230063
31. | Проведение ТСУ (Проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации аварии на объектах теплоснабжения) | с. Викулово, ул. Новосоветская, 31. ООО ЖКХ «Викуловское». |  | 12 | 4 | Сиюткин Виктор Аркадьевич | Директор ООО ЖКХ «Викуловское» | 89526740873
ИТОГО |  |  |  | 220 | 39
Голышмановский ГО
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | зал совещаний Администрации городского округа | 9.00 - 15.00 | 18 | 0 | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Швецов Олег Петрович | Заместитель Главы городского округа | 2-55-10
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | оперативный зал ЕДДС |  | 4 | 0 | Руководитель группы контроля Шахова Наталья Васильевна | Руководитель аппарата Главы городского округа, начальник Управления делами | 2-56-30
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | зал совещаний Администрации городского округа |  | 18 | 0 | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Швецов Олег Петрович | Заместитель Главы городского округа | 2-55-10
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | оперативный зал ЕДДС |  | 2 | 0 | Осинцева Елена Владимировна | Начальник ЕДДС | 2-88-56
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | Территория 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской области |  | 26 | 8 | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Швецов Олег Петрович | Заместитель Главы городского округа | 2-55-10
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | сл.кабинет заместителя Главы городского округа |  | 8 | 0 | Председатель эвакоприемной комиссии Вакарина Марина Владимировна | Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам | 2-55-11
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | зал совещаний Администрации городского округа |  | 18 | 0 | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Швецов Олег Петрович | Заместитель Главы городского округа | 2-55-10
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | ПЭП № 15 (д\к Юность , ул. Ленина 24, р.п. Голышманово |  | 21 | 0 | Председатель эвакоприемной комиссии Вакарина Марина Владимировна | Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам | 2-55-11
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (Порядок действий органов управления ГО Голышмановского городского округа по подготовке приема эваконаселения, материальных и культурных ценностей. ) ** | Администрация Голышмановского городского округа |  | 10 | 0 | Руководитель ГО Голышмановского городского округа Ледаков Александр Леонидович | Глава Голышмановского городского округа | 2-50-20
31. | Проведение ТСУ (Практическое развертывание ПЭП № 15. Тема учения « Подготовка ПЭП к приему эваконаселения, материальных и культурных ценностей») | ПЭП № 15 (д\к Юность , ул. Ленина 24, р.п. Голышманово |  | 39 | 14 | Председатель эвакоприемной комиссии Вакарина Марина Владимировна | Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам | 2-55-11
ИТОГО |  |  |  | 164 | 22
Заводоуковский ГО
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | ЕДДС | 9.00 - 15.00 | 2 | 0 | Косогоров Э.Ю. | начальник ЕДДС | 2-28-88
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | ЕДДС |  | 6 | 0 | Лоскутов И.В. | главный специалист комитета по ГО и ЧС | 9-01-77
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | большой зал администрации |  | 36 | 0 | Касенова С.А. | глава городского округа | 9-01-00
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | ЕДДС |  | 6 | 0 | Лоскутов И.В. | главный специалист комитета по ГО и ЧС | 9-01-77
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | ул.Береговая,27 |  | 35 | 12 | Лоскутов И.В. | главный специалист комитета по ГО и ЧС | 9-01-77
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | малый зал администрации |  | 9 | 0 | Пономарева Т.П. | заместитель главы городского округа | 9-01-20
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | малый зал администрации |  | 11 | 0 | Полякова Л.Н. | заместитель главы городского округа | 9-01-50
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | большой зал администрации |  | 22 | 0 | Касенова С.А. | глава городского округа | 9-01-00
9. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | ул.Революционная,113, ПЭП № 4 |  | 32 | 0 | Полякова Л.Н. | заместитель главы городского округа | 9-01-50
10. | Развертывание пунктов высадки ** | ж/д станция |  | 6 | 0 | Полякова Л.Н. | заместитель главы городского округа | 9-01-50
12. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | большой зал администрации |  | 22 | 0 | Касенова С.А. | глава городского округа | 9-01-00
13. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** | большой зал администрации |  | 29 | 0 | Лоскутов И.В. | главный специалист комитета по ГО и ЧС | 9-01-77
14 | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) | Береговая,27 |  | 129 | 0 | Лоскутов И.В. | главный специалист комитета по ГО и ЧС | 9-01-77
ИТОГО |  |  |  | 345 | 12
Исетский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация ИМР (Малый зал) | 9.00 - 15.00 | 12 | 0 | Латышев А.В. | Зав. Сектором по ГО и ЧС | 8(34537) 2-15-99
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Помещение ЕДДС |  | 3 | 0 | Бек Т.В. | Начальник ЕДДС ИМР | 8(34537)2-14-78
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация ИМР (Малый зал) |  | 12 | 0 | Теньковский Н.В. | Глава Исетского МР | 8(34537)2-10-01
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Администрация ИМР |  | 3 | 0 | Латышев А.В. Главы сельских поселений | Зав. Сектором по ГО и ЧС | 8(34537) 2-15-99
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | 145 ПСЧ |  | 5 | 2 | Моршинин П.В. | Начальникм145 ПЧС | 8(34537)2-32-66
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация ИМР (Малый зал) |  | 8 | 0 | Осокин К.Ф. | Заместитель главы Исетского МР | 8(34537)2-11-22
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация ИМР (Малый зал) |  | 7 | 0 | Кичигин В.М. | Заместитель главы Исетского МР | 8(34537)2-10-44
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация ИМР (Малый зал) |  | 12 | 0 | Теньковский Н.В. | Глава Исетского МР | 8(34537)2-10-01
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | с. Исетское, ул. Строителей (здание ММЦ) |  | 15 | 4 | Кичигин В.М. | Заместитель главы Исетского МР | 8(34537)2-10-44
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация ИМР (Малый зал) |  | 12 | 0 | Теньковский Н.В. | Глава Исетского МР | 8(34537)2-10-01
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** КШУ по теме «Действия районного звена РСЧС при угрозе населённым пунктам лесных и ландшафтных пожаров | Администрация ИМР (Малый зал) |  | 12 | 0 | Теньковский Н.В. | Глава Исетского МР | 8(34537)2-10-01
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) ТСУ по теме «Действия личного состава районной администрации при возникновении пожара в здании» | Администрация ИМР , ул. Чкалова 10 |  | 35 | 5 | Теньковский Н.В. | Глава Исетского МР | 8(34537)2-10-01
ИТОГО |  |  |  | 136 | 11
Ишимский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Зал заседаний районной администрации | 9.00 - 15.00 | 2 | - | Тюменцев И.В. | Заместитель Главы района | 7-82-02 | -
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Зал заседаний районной администрации |  | 2 | - | Тюменцев И.В. | Заместитель Главы района | 7-82-02 | -
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Зал заседаний районной администрации |  | 27 | - | Тюменцев И.В. | Заместитель Главы района | 7-82-02 | -
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | ЕДДС Ишимского района, территории сельских поселений |  | 1 | - | Носков Ю.И. | Начальник ЕДДС | 7-83-88 | -
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | МУП «Коммунальщик» |  | 19 | 3 | Носков Ю.И. Цилин А.Н. | Начальник ЕДДС Директор МУП «Коммунальщик» | 7-83-88 7-78-03 | -
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Зал заседаний районной администрации |  | 12 | - | Гончарова М.А. | Начальник отдела экономики и прогнозирования | 7-83-09 | -
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Зал заседаний районной администрации |  | 12 | - | Жидкова Н.Ф. | Заместитель Главы района | 7-82-03 | -
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Зал заседаний районной администрации |  | 34 | - | Ломовцев С.Н. | Глава администрации района | 7-82-00 | -
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | Дома культуры |  | 22 | - | Достовалова А.Р. | Начальник отдела по делам культуры, молодёжи и спорта | 7-83-04 | -
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Зал заседаний районной администрации |  | 34 | - | Ломовцев С.Н. | Глава администрации района | 7-82-00 | -
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование) ** по теме: «Действия руководящего и личного состава формирований ГО при ликвидации ЧС, вызванных прорывом дамбы в р-не СО Медик» | Зал заседаний районной администрации |  | 34 | 3 | Тюменцев И.В. | Заместитель Главы района | 7-82-02 | условно
31. | Проведение ТСУ по теме: «Действия руководящего и личного состава формирований ГО при ликвидации ЧС, вызванных аварией на водопроводных сетях» | МУП «Коммунальщик» |  | 19 | 3 | Носков Ю.И. Цилин А.Н. | Начальник ЕДДС Директор МУП «Коммунальщик» | 7-83-88 7-78-03 | -
ИТОГО |  |  |  | 218 | 9
Казанский МР
1. 1 | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Зал администрации района | 9.00 - 15.00 | 20 | 5 | Ильин Михаил Николаевич | Начальник ЕДДС | 8(34539)2-30-95
2. 2 | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | ЕДДС |  | 3 | 1 | Ильин Михаил Николаевич | Начальник ЕДДС | 8(34539)2-30-95
3. 3 | Проведение совещания по постановке задач на тренировку | Зал администрации района |  | 20 | 5 | Камалов Файсулла Сафиуллович | Зам. главы района | 8(34539)2-32-23
4. 4 | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | В местах установки |  | 19 | 0 | Главы сельских поселений | Главы сельских поселений
5. 5 | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | с.Вагай, площадь по улице Советская |  | 49 | 15 | Камалов Файсулла Сафиуллович | Зам. главы района | 8(34539)2-32-23
6. 6 | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Кабинет председателя комиссии |  | 11 | 1 | Сидоренко Сергей Михайлович | Зам. главы района | 8(34539)2-31-81
7. 7 | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Кабинет председателя комиссии |  | 15 | 1 | Сидоренко Сергей Михайлович | Зам. главы района | 8(34539)2-32-47
8 | Проведение заседания КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Зал администрации района |  | 20 | 3 | Сунгатулин Рамай Фаридович | Глава района | 8(34539)2-32-41
9 | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | Администрация Первовагайского СП |  | 13 | 1 | Баев Николай Александрович | Начальник отдела по управлению территорией | 8(34539)2-35-40
10 | Развертывание пунктов высадки ** | Администрация Первовагайского СП |  | 10 | 3 | Баев Николай Александрович | Начальник отдела по управлению территорией | 8(34539)2-35-40
11 | Подготовка районов размещения эваконаселения ** | Администрация Первовагайского СП |  | 3 | 1 | Баев Николай Александрович | Начальник отдела по управлению территорией | 8(34539)2-35-40
12 | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств Угроза перехода лесного пожара на жилые дома п.Заречный | Администрация района |  | 48 | 8 | Камалов Файсулла Сафиуллович | Председатель КЧС и ОПБ района | 8(34539)2-32-23
13 | Проведение ТСУ КЦСОН Тема: «Действия персонала при пожаре. Организация эвакуации персонала и временно проживающих» | КЦСОН |  | 31 | 4 | Волкова Алена Игоревна, | Директор КЦСОН, | 8(34539)2-34-80
|  | с.Вагай. ул. Семакова 70 |  |  |  | Имамбаев Ермек Асылкетович | Начальник 153 ПСЧ с.Вагай
8(34539)2-31-99
ИТОГО |  |  |  | 262 | 48
Нижнетавдинский МР
1. | Доведение сигналов до руководящего состава гражданской обороны | Администрация района, | 9.00 - 15.00 | 3 | 0 |  | СОД ЕДДС | (112),
|  | с. Нижняя Тавда, | [5 empty] | 8(34533)
|  | ул. Калинина, 54 | [5 empty] | 2-40-97 (ф),
[7 empty] | СОД ЕДДС | 2-51-60
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Места постоянного размещения, |  | 2 | 0 | Прокофьев Илья Юрьевич | Заведующий сектором ГО и ЧС — руководитель группы | 8(34533)
|  | с. Нижняя Тавда, | [5 empty] | 2-30-05
ул. Калинина, 54
3. | Проведение мероприятий по сбору и постановке задач в ходе штабной тренировки | Администрация района, |  | 12 | 4 | Рыгалов Николай Николаевич | Первый заместитель главы района | 8(34533)
|  | с. Нижняя Тавда, | [5 empty] | 2-31-04
ул. Калинина, 54
4. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку | Администрация района, |  | 12 | 4 | Борисов Валерий Иванович, | Глава района — руководитель ГО | 8(34533)
|  | с. Нижняя Тавда, | [5 empty] | 2-32-63
|  | ул. Калинина, 54 |  |  |  | Рыгалов Николай Николаевич | Первый заместитель главы района
2-31-04
5. | Участие в селекторных совещаниях, проводимых руководителем тренировки | Администрация района, |  | 4 | 0 | Борисов Валерий Иванович, | Глава района — руководитель ГО, | 8(34533)
|  | с. Нижняя Тавда, |  |  |  |  | Первый заместитель главы района | 2-32-63,
|  | ул. Калинина, 54 |  |  |  | Рыгалов Николай Николаевич, | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО
2-31-04,
Прокофьев Илья Юрьевич
2-30-05
6. | Проверка готовности систем связи и оповещения (без запуска звуковых средств оповещения и электросирен) | Места постоянного размещения |  | 8 | 1 | Прокофьев Илья Юрьевич, | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО | 8(34533)
[7 empty] | Начальник ЕДДС | 2-30-05
Вавренюк Екатерина Рудольфовна,
2-51-60
[6 empty] | Баженов Сергей Алексеевич | Начальник 138 ПСЧ ФПС
[7 empty] | Главы сельских поселений | 2-33-40 (01)
7. | Смотры готовности сил и средств ГО (НАСФ, НФГО) | Места постоянного размещения |  | 20 | 10 | Рыгалов Николай Николаевич | Первый заместитель главы района, | 8(34533)
[7 empty] | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО | 2-31-04,
[6 empty] | Прокофьев Илья Юрьевич | Начальник 138 ПСЧ ФПС
[6 empty] | Баженов Сергей Алексеевич |  | 2-30-05,
2-33-40
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ, ЭПК, ПУФ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация района, |  | 28 | 10 | Рыгалов Николай Николаевич | Первый заместитель главы района, | 8(34533)
|  | с. Нижняя Тавда, | [5 empty] | 2-31-04,
|  | ул. Калинина, 54 |  |  |  |  | Заместитель главы района по социальным вопросам,
[6 empty] | Куксгаузен Ольга Владимировна, | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО
2-50-16,
Прокофьев Илья Юрьевич
2-30-05
9. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов | с. Нижняя Тавда |  | 15 | 5 | Куксгаузен Ольга Владимировна, | Заместитель главы района по социальным вопросам, | 8(34533)
[7 empty] | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО | 2-50-16,
Прокофьев Илья Юрьевич
2-30-05
10. | Развертывание пунктов высадки | с. Нижняя Тавда |  | 10 | 4 | Куксгаузен Ольга Владимировна, | Заместитель главы района по социальным вопросам, | 8(34533)
[7 empty] | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО | 2-50-16,
Прокофьев Илья Юрьевич
2-30-05
11. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация района, |  | 16 | 6 | Рыгалов Николай Николаевич, | Первый заместитель главы района, | 8(34533)
|  | с. Нижняя Тавда, |  |  |  |  | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО | 2-31-04,
ул. Калинина, 54
Прокофьев Илья Юрьевич
2-30-05
12. | Проведение КШУ (по одному за район, с указанием темы учения) без практического развертывания сил и средств Совершенствование теоретических и практических навыков руководящего состава и органов управления ГО районного звена РСЧС в принятии решений и планировании действий сил и средств при проведении комплекса мероприятий по защите населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, при угрозе и возникновении ЧС | Администрация района, |  | 17 | 7 | Рыгалов Николай Николаевич, | Первый заместитель главы района, | 8(34533)
|  | с. Нижняя Тавда, | [5 empty] | 2-31-04,
|  | ул. Калинина, 54 |  |  |  |  | Заместитель главы района по социальным вопросам,
[6 empty] | Куксгаузен Ольга Владимировна, | Зав. сектором ГО и ЧС-начальник штаба ГО
2-50-16,
Начальник 138 ПСЧ ФПС
Прокофьев Илья Юрьевич
2-30-05,
Баженов Сергей Алексеевич
2-33-40
13. | Проведение ТСУ (на объектах): «Действия сил и средств аварийно-спасательных формирований ООО «Тавда-Уют» при угрозе возникновения ЧС на магистральном водопроводе в населенном пункте с. Нижняя Тавда» | Места проведения практических мероприятий |  | 15 | 8 | Прокофьев Илья Юрьевич, | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС | 8(34533)
2-30-05,
Директор ООО «Тавда-Уют
Павлов Вадим Петрович
2-50-51
ИТОГО |  | - | - | 162 | 59 | - | - | - | -
Омутинский МР
1 | Проведение мероприятий по сбору и постановке задач в ходе штабной тренировке | ЕДДС района | 9.00 - 15.00 | 2 |  | Николаева Александра Игоревна | оперативный дежурный ЕДДС | 8(34544)2-76-10
2 | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | ЕДДС района |  | 3 |  | Наводчикова Дарья Валерьевна | Начальник ЕДДС | 8(34544)2-76-10
3 | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку | Администрация района |  | 13 |  | Кузнецов Олег Анатольевич | Глава района | 8(34544)3-20-84
4 | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | ЕДДС района |  | 3 |  | Наводчикова Дарья Валерьевна | Начальник ЕДДС | 8(34544)2-76-10
5 | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (НФГО) | Организации НФГО района |  | 35 | 9 | Андреев Сергей Николаевич | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34544)2-76-05
6 | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация района |  | 13 | 0 | Кузнецов Олег Анатольевич | Глава района | 8(34544)3-20-84
7 | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация района |  | 12 |  | Малушкова Елена Ивановна | Первый заместитель Главы района | 8(34544)3-24-62
8 | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация района |  | 13 |  | Кузнецов Олег Анатольевич | Глава района | 8(34544)3-20-84
9 | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, для территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне с указанием темы учения) | с. Омутинское |  | 13 |  | Андреев Сергей Николаевич | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34544)2-76-05
10 | Развертывание ПЭП | Администрация Омутинского сельского поселения |  | 4 | 0 | Жукова Светлана Владимировна | Директор МАУ ДО «ЦВР» | 8(34544)3-78-06
МАУ ДО «ЦВР»
11 | Развертывание пунктов высадки | Территория возле МАУ ДО «ЦВР» |  | 4 | 0 | Федорова Ирина Владимировнавна | Глава поселения | 8(34547)34293
12 | Развертывание ПЭП | МАУ ДО «ЦВР» |  | 4 | 0 | Жукова Светлана Владимировна | Директор МАУ ДО «ЦВР» | 8(34544)3-18-02
| Проведение ТСУ (лесной пожар) | с. Омутинское |  | 20 | 5 | Андреев Сергей Николаевич | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34544)2-76-05
ИТОГО |  |  |  | 139 | 14
Сладковский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация Сладковского МР | 9.00 - 15.00 | 30 |  | Чикунова Елена Валерьевна | Начальник ЕДДС | 23-9-51
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Администрация Сладковского МР |  | 3 |  | Чикунов Виктор Анатольевич | Ведущий специалист сектора ГО и ЧС района | 23-0-48
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация Сладковского МР |  | 12 |  | Иванов Александр Вениаминович | Глава района | 2-34-33
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Администрация Сладковского МР |  | 4 |  | Чикунов Виктор Анатольевич | Ведущий специалист сектора ГО и ЧС района | 23-0-48
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация Сладковского МР |  | 6 |  | Степаненко Виктор Михайлович | Заместитель Главы района | 23-7-74
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация Сладковского МР |  | 8 |  | Сажин Александр Михайлович | Первый заместитель Главы района | 23-7-30
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация Сладковского МР |  | 16 |  | Чикунов Виктор Анатольевич | Ведущий специалист сектора ГО и ЧС района | 23-0-48
11. | Развертывание сборных эвакуационных пунктов на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне* | Сладковский ДК «Овация» |  | 7 |  | Чикунов Виктор Анатольевич | Ведущий специалист сектора ГО и ЧС района | 23-0-48
12. | Развертывание пунктов посадки на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне* | Сладковский ДК «Овация» |  | 7 |  | Чикунов Виктор Анатольевич | Ведущий специалист сектора ГО и ЧС района | 23-0-48
16. | Развертывание постов радиационного, химического и биологического наблюдения* | Администрация Сладковского МР |  | 2 |  | Чикунов Виктор Анатольевич | Ведущий специалист сектора ГО и ЧС района | 23-0-48
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация Сладковского МР |  | 16 |  | Чикунов Виктор Анатольевич | Ведущий специалист сектора ГО и ЧС района | 23-0-48
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** | Администрация Сладковского МР |  | 16 |  | Чикунов Виктор Анатольевич | Ведущий специалист сектора ГО и ЧС района | 23-0-48
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) | Сладковский ДК «Овация» |  | 7 |  | Чикунов Виктор Анатольевич | Ведущий специалист сектора ГО и ЧС района | 23-0-48
ИТОГО |  |  |  | 134 | 0
Сорокинский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация Сорокинского МР, с. Б.Сорокино, ул. 40л Октября, 10 | 9.00 - 15.00 | 3 | 1 |  | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34550)21077
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Администрация Сорокинского МР, с. Б.Сорокино, ул. 40л Октября, 10 |  | 4 | 0 |  | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34550)21077
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация Сорокинского МР, с. Б.Сорокино, ул. 40л Октября, 10 |  | 15 | 0 | Агеев Александр Николаевич | Глава района | 89044999021
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Администрация Сорокинского МР, с. Б.Сорокино, ул. 40л Октября, 10 |  | 9 | 0 |  | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34550)21077
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | 134 ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ТО с. Б.Сорокино, ул. Ленина, 101а |  | 10 | 3 | Конт Александр Владимирович | Начальник 134 ПСЧ | 83455021871
|  | ОП № 5 (дислокация с. Б. Сорокино) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Ишимский» с. Б.Сорокино, ул.Ленина 71 |  | 12 | 4 | Литвинов Михаил Владимирович | Начальник отделения | 8 (34550) 2-13-78 2-14-79
|  | ООО «Сорокинское АТП» с. Б.Сорокино, ул. Ленина, 97 |  | 7 | 5 | Дюжинский Антон Николаевич | Заместитель директора | 8(34550)22789
|  | Сорокинское ДРСУ-5 АО «ТОДЭП (Сорокинский участок) с. Б.Сорокино, ул. Карбышева, 34 |  | 15 | 6 | Любич Николай Сергеевич | Заместитель директора | 83455022655
|  | АО «Газпром газораспределение Север», с. Б.Сорокино, ул. Матросова, 14а |  | 6 | 2 | Ульченко Андрей Владимирович | Начальник участка | 83455022098
|  | Сорокинский РЭС Ишимского ТПО филиала «ТРС» АО «Тюменьэнерго» Б.Сорокино, ул. Ленина, 103. |  | 8 | 3 | Долгушин Александр Викторович | Начальник Сорокинских РЭС | 83455022912 83455021677 (диспетчер)
|  | ООО «Сорокинские коммунальные системы» с.Б.Сорокино, ул. Мира, 101 |  | 12 | 4 | Кузьмин Петр Михайлович | Директор | 83455021431
|  | ГБУЗ ТО "Областная больница № 4 (г. Ишим) Объединенный филиал № 2 Сорокинская районная больница с. Б.Сорокино, ул. Ленина, 83 |  | 6 | 2 | Чуфырин Денис Юрьевич | Заведующий Сорокинской районной больницей | 8 (34550) 2-20-65 раб. 2-15-00 (приемная)
|  | Сорокинский филиал ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» с. Б. Сорокино, ул. Карбышева, 31 |  | 15 | 7 | Антропов Евгений Валерьевич | Директор филиала | 8 (34550) 2-10-9089523431791
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация Сорокинского МР, с. Б.Сорокино, ул. 40л Октября, 10 |  | 11 | 0 | Петрикова Ираида Геннадьевна | Начальник отдела экономики | 83455022833
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация Сорокинского МР, с. Б.Сорокино, ул. 40л Октября, 10 |  | 10 | 0 | Гараба Елена Николаевна | Заместитель Главы по социальным вопросам | 83455022608
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация Сорокинского МР, с. Б.Сорокино, ул. 40л Октября, 10 |  | 15 | 0 | Агеев Александр Николаевич | Глава района | 89044999021
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | с. Б.Сорокино, ул. Ленина, 59; ДЮСШ «Сибирь» |  | 12 | 2 | Гараба Елена Николаевна | Заместитель Главы района | 83455022608
14. | Развертывание пунктов высадки ** | с. Б.Сорокино, ул. Ленина, 59; ДЮСШ «Сибирь» |  | 4 | 1 | Гараба Елена Николаевна | Заместитель Главы района | 83455022608
15. | Подготовка районов размещения эваконаселения ** | Сорокинский муниципальный район |  | 12 | 1 | Гараба Елена Николаевна | Заместитель Главы района | 83455022608
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация Сорокинского МР, с. Б.Сорокино, ул. 40л Октября, 10 |  | 15 | 0 | Агеев Александр Николаевич | Глава района | 89044999021
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** Тема «Работа эвакоприёмной комиссии» | Администрация Сорокинского МР, с. Б.Сорокино, ул. 40л Октября, 10; |  | 10 | 0 | Гараба Елена Николаевна | Заместитель Главы района | 83455022608
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) Тема «Развертывание приемных эвакуационных пунктов». | с. Б.Сорокино, ул. Ленина, 59; ДЮСШ «Сибирь» |  | 12 | 2 | Гараба Елена Николаевна | Заместитель Главы района | 83455022608
ИТОГО |  |  |  | 223 | 43
Тобольский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация | 9.00 - 15.00 | 12 |  | Корчагин А.А. | Вед.спец.ГОЧС | 22-63-37
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | ЕДДС |  | 9 |  | Бояркина С.Ю. | Начальник ЕДДС | 22-60-19
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация |  | 12 |  | Корчагин А.А. | Вед.спец.ГОЧС | 22-63-37
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | ЕДДС |  | 9 |  | Бояркина С.Ю. | Начальник ЕДДС | 22-60-19
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | Площадка МУП |  | 12 | 8 | Корчагин А.А. | Вед.спец.ГОЧС | 22-63-37
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация |  | 8 |  | Корчагин А.А. | Вед.спец.ГОЧС | 22-63-37
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация |  | 10 |  | Бакиев М.И. | Зам. Главы | 26-40-56
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация |  | 12 |  | Александров М.Б | Первый зам. Главы | 24-67-18
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | На территории Тобольского района |  | 8 |  | Бакиев М.И. | Зам. Главы
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация |  | 12 |  | Александров М.Б | Первый зам. Главы
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** | На территории тобольского района (работа ЭПК) |  | 15 |  | Бакиев М.И. | Зам. Главы
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) | Администрация (Развертывание ПЭП) |  | 12 | 8 | Корчагин А.А. | Вед.спец.ГОЧС
ИТОГО |  |  |  | 131 | 16
Тюменский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | АТМР | 9.00 - 15.00 | 5 | 2 | Матвеев И.А. | вед. Спец. Сектора по ГО, ЧС и безопасности | 288-726
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | ЕДДС |  | 6 | 1 | Назаров Б.В. | Начальник ЕДДС ТМР | 289-641
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | АТМР |  | 13 | 3 | Черкашин С.С. | заведующий сектором по ГО, ЧС и безопасности | 288-746
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | ЕДДС |  | 5 | 2 | Назаров Б.В. | Начальник ЕДДС ТМР | 289-641
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | АТМР |  | 5 | 2 | Матвеев И.А. | вед. Спец. Сектора по ГО, ЧС и безопасности | 288-726
6. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | АТМР |  | 5 | 2 | Матвеев И.А. | вед. Спец. Сектора по ГО, ЧС и безопасности | 288-726
7. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | АТМР |  | 13 | 3 | Черкашин С.С. | заведующий сектором по ГО, ЧС и безопасности | 288-746
8. | Развертывание приёмных эвакуационных пунктов | на территории МО |  | 5 | 2 | Матвеев И.А. | вед. Спец. Сектора по ГО, ЧС и безопасности | 288-726
9. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | АТМР |  | 13 | 3 | Черкашин С.С. | заведующий сектором по ГО, ЧС и безопасности | 288-746
10. | Направление оперативных групп в районы проведения комплексных учений | на территории МО |  | 3 | 1 | Черкашин С.С. | заведующий сектором по ГО, ЧС и безопасности | 288-746
11. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств | АТМР |  | 3 | 1 | Черкашин С.С. | заведующий сектором по ГО, ЧС и безопасности | 288-746
12. | Проведение ТСУ (Восстановление работы объектов ЖКХ в ОЗП) | на территории МО |  | 18 | 5 | Черкашин С.С. | заведующий сектором по ГО, ЧС и безопасности | 288-746
ИТОГО |  |  |  | 94 | 27
Уватский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация Уватского МР ул. Иртышская 19 (зал заседаний) | 9.00 - 15.00 | 18 | 0 | Путмин С.Г. | глава администрации Уватского МР | 89829707010
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Администрация Уватского МР ул. Иртышская 19 (зал заседаний) |  | 8 | 0 | Шехирева Е.С. | начальник ЕДДС | 8(34561)28-1-58
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация Уватского МР ул. Иртышская 19 (зал заседаний) |  | 18 | 0 | Путмин С.Г. | глава администрации Уватского МР | 89829707010
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Уватский ЛТЦ ул. С-Разина 21 |  | 2 | 0 | Холодилов А.В. | инженер уватского ЛТЦ | 89028500002
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | Территория140 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ТО |  | 49 | 15 | Карпов А.В. Мясников Д.А. | зав.сектора по ГО и ЧС и.о нач. 140 ПСЧ 8 ПСО | 89505184670 8(34561)28-1-51
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация Уватского МР ул. Иртышская 19 (зал заседаний) |  | 19 | 0 | Шехирева Л.Н. | зам. Главы адм. Уватского МР, председатель эвакоприемной комиссии | 89026208555
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация Уватского МР ул. Иртышская 19 (зал заседаний) |  | 18 | 0 | Путмин С.Г. | глава администрации Уватского МР | 89829707010
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | Уватское с/п с. Уват ул. Ленина 77 |  | 25 | 1 | Елесин В.А. | Глава Уватского с/п | 8(34561)2-22-53
14. | Развертывание пунктов высадки ** | с. Горнослинкино |  | 10 | 1 | Боголюбов С.А. | Глава Горнослинкинского с/п | 8(34561)23-5-19
15. | Подготовка районов размещения эваконаселения ** | Уватское с/п с. Уват ул. Ленина 77 |  | 10 | 1 | Елесин В.А. | Глава Уватского с/п | 8(34561)2-22-53
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (Пожар в здании с массовым пребыванием людей) ** | Администрация Уватского МР ул. Иртышская 19 |  | 30 | 6 | Карпов А.В. Мясников Д.А. | зав.сектора по ГО и ЧС и.о нач. 140 ПСЧ 8 ПСО | 89505184670 8(34561)28-1-51
31. | Проведение ТСУ (Действия в случае возникновения террористического акта на территории ГБУЗ ТО «Обл № 20» с. Уват | с.Уват ул. Белкина 1 |  | 15 | 5 | Карпов А.В. Созонова В.С. | зав.сектора по ГО и ЧС специалист по ГО ГБУЗ ТО «Обл №20» | 89505184670 89829877181
ИТОГО |  |  |  | 222 | 29
Упоровский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация УМР ул.Володарского,45 | 9.00 - 15.00 | 19 | 1 | Воротников Николай Моисеевич | Заведующий сектором ГО и ЧС | (8-34541) 3-18-73
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Администрация УМР ул.Володарского,45 |  | 3 |  | Кузембаев Нурлан Васильевич | Начальник ЕДДС | (8-34541) 3-31-33
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация УМР ул.Володарского,45 |  | 19 |  | Сауков Леонид Николаевич | Глава Упоровского муниципального района-руководитель гражданской обороны района | (8-34541) 3-11-48
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Администрация УМР ул.Володарского,45 |  | 16 | 2 | Кузембаев Нурлан Васильевич | Начальник ЕДДС | (8-34541) 3-31-33
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | Постоянные места дислокаций НФГО |  | 21 | 8 | Воротников Николай Моисеевич | Заведующий сектором ГО и ЧС | (8-34541) 3-18-73
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация УМР ул.Володарского,45 |  | 7 |  | Зоммер Александр Александрович | Заместитель главы района | (8-34541) 3-17-35
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация УМР ул.Володарского,45 |  | 8 |  | Завьялова Татьяна Геннадьевна | Заместитель главы района | (8-34541) 3-12-95
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация УМР ул.Володарского,45 |  | 19 |  | Сауков Леонид Николаевич | Глава Упоровского муниципального района-председатель КЧС и ОПБ района | (8-34541) 3-11-48
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | ПЭП №1 с.Упорово ул.Крупской,29 |  | 8 | 1 | Сорокина Марина Сергеевна | Начальник управления по работе с территорией | (8-34541) 3-11-06
14. | Развертывание пунктов высадки **
15. | Подготовка районов размещения эваконаселения ** | Территория Суерского сельского поселения |  | 6 | 1 | Гольцман Владимир Иосифович | Директор АУ «Физкукльтура и Спорт» | (8-34541) 45-4-90
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** | Администрация МО, ул.Володарского,45 «Предотвращение ЧС связанной с угрозой пожара н.п п.Механизхаторов (подвержен угрозе лесного пожара). |  | 17 | 2 | Воротников Николай Моисеевич, Кузембаев Нурлан Васильевич | Заведующий сектором ГО и ЧС; Начальник ЕДДС | (8-34541) 3-18-73
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) | «В связи с низкой температурой воздуха происходит массовое отключение электроэнергии в с.Упорово». |  | 12 | 4 | Воротников Николай Моисеевич; Могутов Константин Анатольевич; Бондаренко Андрей Юрьевич | Заведующий сектором ГО и ЧС; Начальник РЭС, Директор МУП «РКХ-2» | (8-34541) 3-18-73
ИТОГО |  |  |  | 155 | 19
Юргинский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация района | 9.00 - 15.00 | 2 |  | Чернов Евгений Леонидович | оперативный дежурный ЕДДС | 8(34543)2-33-36
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Администрация района |  | 3 |  | Сеногноев Андрей Леонидович | Начальник ЕДДС | 8(34543)2-33-36
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация района |  | 14 |  | Васильев Виктор Валентинович | Глава района | 8(34543)2-33-30
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Администрация района |  | 3 |  | Сеногноев Андрей Леонидович | Начальник ЕДДС | 8(34543)2-33-36
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | Организации НФГО района |  | 18 | 6 | Арсентьев Олег Зиновьевич | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34543)2-44-07
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация района |  | 19 |  | Подвальных Татьяна Александровна | Заместитель Главы района | 8(34543)2-42-40
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация района |  | 18 |  | Васильев Виктор Валентинович | Глава района | 8(34543)2-33-30
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | с. Володино |  | 9 |  | Пинигин Владимир Владимирович | Глава сельского поселения | 8(34543)41-2-10
14. | Развертывание пунктов высадки ** | с. Володино |  | 9 |  | Пинигин Владимир Владимирович | Глава сельского поселения | 8(34543)41-2-10
15. | Подготовка районов размещения эваконаселения ** | с. Володино |  | 9 |  | Пинигин Владимир Владимирович | Глава сельского поселения | 8(34543)41-2-10
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** | с. Юргинское |  | 62 | 10 | Арсентьев Олег Зиновьевич | Заведующий сектором ГО и ЧС | 8(34543)2-44-07
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) | котельная Юргинского МППЖКХ в с. Юргинская ул. Чапаева,100 |  | 9 | 3 | Подвальных Олег Аркадьевич | Директор Юргинского МППЖКХ | 8(34543)2-33-75
ИТОГО |  |  |  | 159 | 19
Ялуторовский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация Ялуторовского района | 9.00 - 15.00 | 4 | 0 | Макарова Е.В. | Начальник ЕДДС Ялуторовского района | 3-98-94
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | ЕДДС Ялуторовского района |  | 9 | 0 | Макарова Е.В. | Начальник ЕДДС Ялуторовского района | 3-98-94
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация Ялуторовского района |  | 12 | 0 | Пьянков С.А. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | 3-37-53
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | Ялуторовский район |  | 19 | 0 | Макарова Е.В. | Начальник ЕДДС Ялуторовского района | 3-98-94
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | с. Памятное Ялуторовского района |  | 20 | 12 | Пьянков С.А. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | 3-37-53
6. | Проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики | Администрация Ялуторовского района |  | 5 | 0 | Волков И.А. | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики | 3-18-85
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация Ялуторовского района |  | 10 | 0 | Цыганкова Л.А. | Заместитель Главы района | 3-34-43
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация Ялуторовского района |  | 12 | 0 | Гильгенберг А.С. | Глава Ялуторовского района | 2-04-62
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | с. Зиново |  | 6 | 2 | Мартынюк Ю.В. | Глава Зиновского сельского поселения | 99-166
14. | Развертывание пунктов высадки **
15. | Подготовка районов размещения эваконаселения ** | с. Зиново |  | 16 | 6 | Мартынюк Ю.В. | Глава Зиновского сельского поселения | 99-166
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (по одному за муниципальное образование, с указанием темы учения) ** | Администрация Ялуторовского района |  | 12 | 2
31. | Проведение ТСУ «Эвакуация при пожаре из здания» | с. Памятное Ялуторовского района |  | 10 | 6
ИТОГО |  |  |  | 135 | 28
Ярковский МР
1. | Сбор должностных лиц участвующих в тренировке | Администрация Ярковского муниципального района | 9.00 - 15.00 | 18 | 0 | Федоров Владимир Викторович | Заместитель главы админстрации Ярковского муниципального района | 834531 25793
2. | Приведение в готовность и организация работы групп контроля | Администрация Ярковского муниципального района |  | 3 | 0 | Токарев Константин Иванович | Начальник ГО и ЧС | 834531 25706
3. | Проведение совещаний по постановке задач на тренировку в ОМСУ | Администрация Ярковского муниципального района |  | 18 | 0 | Федоров Владимир Викторович | Заместитель главы админстрации Ярковского муниципального района | 834531 25793
4. | Проведение проверки готовности системы связи и оповещения (без запуска звуковых сирен) | ЕДДС Ярковского муниципального района |  | 3 | 0 | Курманов Марат Кашафович | Ведущий инженер ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» | 835431 27415
5. | Проведение смотров готовности сил и средств ГО (АСФ, НАСФ, НФГО) | территория здания МАО «Культура» |  | 57 | 21 | Токарев Константин Иванович | Начальник ГО и ЧС | 834531 25706
7. | Проведение заседаний эвакуационных (эвакоприемных) комиссий | Администрация Ярковского муниципального района |  | 19 | 0 | Ожгибесова Светлана Леонидовна | Заместительглавы района по социальным вопросамадминстрации Ярковского муниципального района | 834531 25309
8. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по принятию решений на привлечение сил ГО к ликвидации ЧС | Администрация Ярковского муниципального района |  | 18 | 0 | Федоров Владимир Викторович | Заместитель главы админстрации Ярковского муниципального района | 834531 25793
13. | Развертывание приемных эвакуационных пунктов ** | Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 96 МАУ «Культура»Ярковский центр культуры и досуга |  | 7 | 0 | Ожгибесова Светлана Леонидовна Батурина Ирина Геннадьевна | Заместитель главы района по социальным вопросам админстрации Ярковского муниципального района Директор МАУ «Культура» | 834531 25309 834531 25-8-03
26. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ по выработке решений на ликвидацию ЧС | Администрация Ярковского муниципального района |  | 18 | 0 | Федоров Владимир Викторович | Заместитель главы админстрации Ярковского муниципального района | 834531 25793
30. | Проведение командно-штабного учения без практического развертыванием сил и средств (Авария на тепловых сетях в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре ) ** | Администрация Ярковского муниципального района |  |  |  | Федоров Владимир Викторович Токарев Константин Иванович | Заместитель главы админстрации Ярковского муниципального района Начальник ГО и ЧС | 834531 25793 834531 25706
31. | Проведение ТСУ (на объектах, с указанием темы учения) | Работа эвакоприемной комиссии Готовность ПВР |  | 7 | 0 | Федоров Владимир Викторович, Ожгибесова Светлана Леонидовна | Заместитель главы админстрации Ярковского муниципального района Заместительглавы района по социальным вопросамадминстрации Ярковского муниципального района | 834531 25793 834531 25309
ИТОГО |  |  |  | 168 | 21
|  |  |  | 5495 | 719